## Tabelle1
Testprotokoll
siehe Excel schriftliche Akzeptanztests
Testabweichungsbericht | US | Datum | Fehler | Status | Finaler Test
| 3 | 2023-12-01 | Logout funktioniert nicht korrekt, nach dem Logout kann man ohne erneuten Login über den Zurückpfeil zurück in die Anwendung gelangen | Behoben
| 7 | 2023-12-16 | Funktion fehlt noch | Behoben
| 5 | 2023-12-16 | Es werden alle Kundenprojekte angezeigt und nicht nur die, die dem angemeldeten Manager gehören -> Filter einbauen | Behoben
| 18 | 2023-12-16 | Seite lädt nicht neu nach update des Bildes | Behoben
| 18 | 2023-01-06 | Updatefehler beim Profilupdate beim Bild, Bild wir nicht korrekt gespeichert nachdem eine Anfrage angenommen wurde | Behoben
| 20 | 2023-01-09 | Seite wird nicht neu geladen | Behoben
| 20 | 2023-01-09 | Anfrage abgelehnt soll nicht mehr angezeigt werden | Behoben
| 1 | 2023-01-09 | Registrierung mit Email verifiaktion über cd-link nicht verfügbar | Behoben
| 20 | 2023-01-09 | Beim Ablehnen/Verlassen eines Projektes wird die Seite direkt neu geladen ohne das Fenster mit dem Ablehnungsgrund abzuwarten | Behoben
| 16 | 2023-01-09 | Es soll Möglich sein, allen Entwicklern eine Anfrage zu senden, auch denen, welche schon in einem Kundenprojekt sind. Dazu soll der Status angezeigt werden | Behoben
| 9 | 2023-01-09 | Manager: AnfrageView; abgelehnte Anfragen nicht mehr hier anzeigen; Nur nicht bearbeitete sollen hier angezeigt werden. Alle bearbeiteten sollen nur in der Bearbeitete Anfragen angezeigt werden. | Behoben
| Allgemein | 2023-01-09 | Es fehlen noch einige Pagetitel und Überschriften | Behoben
|  | 2023-01-10 | Es fehlt noch Home, Über Uns, Hilfe | Behoben